## Sheet1
월드맵 메인씬
UI
맵 구조 설계(클라,서버)
월드맵 구성기획
월드맵 그림

## 주간일정
|  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 |  |  |  | 1월 |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월
|  | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주
기획 | 러프기획 완료 | bar: 5월 2주
PT | bar: 5월 3주
| 세부기획 | 5월 3주: 계정 설계 가능한 수준
| 영웅기획 | 5월 3주: 계정 설계 가능한 수준
| 군단기획 | 5월 3주: 계정 설계 가능한 수준
| 부대기획 | 5월 3주: 계정 설계 가능한 수준
| 아이템기획 | 5월 3주: 계정 설계 가능한 수준
| 월드맵 기획 | 6월 1주: 월드맵 기획
| 전투 기획 | 6월 3주: 전투기획
| 스킬 기획 | 6월 3주: 스킬기획
| 유닛 기획 | 6월 3주: 유닛기획
| 부대편성 씬 기획 | 5월 3주: 씬 UI기획(그래픽 작업용)
영웅 소환씬 기획 | bar: 5월 3주 to 5월 4주
테크트리씬 기획 | bar: 5월 3주 to 5월 4주
창고씬 기획 | bar: 5월 3주 to 5월 4주
상점씬 기획 | bar: 5월 3주 to 5월 4주
전열 배치 씬 기획 | bar: 5월 3주 to 5월 4주
결과 씬 기획 | bar: 5월 3주 to 5월 4주
옵션 씬 기획 | bar: 5월 3주 to 5월 4주
| 소셜 기획 | 7월 1주: 소셜기획
| 우편함 기획 | 8월 2주: 우편함 기획
| 랭킹 기획 | 7월 3주: 랭킹 기획
튜토리얼 기획 | bar: 9월 4주
알림 UI 기획 | bar: 5월 3주 to 5월 4주; 9월 3주
전체 메시지 창 기획 | bar: 5월 3주 to 5월 4주
프로그래밍 | 메인 월드맵 씬 | 6월 1주: 정우,오룡(임시 월드맵으로 작업)
안개 구현 | bar: 12월 1주
| 전투 구현 | 10월 1주: 정우(프로토타입용 리소스로 임시사용)
| 스킬 구현 | 10월 3주: 정우(스킬 리소스필요)
| 계정설계 | 5월 4주: 정우,오룡
서버구조 설계 | bar: 5월 4주
| 프로토타입 제작 | 5월 4주: 재범(프로토용 유닛 리소스필요)
| 부대편성 씬 | 10월 1주: 재범,오룡
| 영웅소환 씬 | 10월 2주: 정완,오룡
테크트리 씬 | bar: 12월 2주
| 창고 씬 | 11월 2주: 정완,오룡
| 상점 씬 | 10월 4주: 재범,오룡
| 전열 배치 씬 | 12월 3주: 정완,오룡
| 결과 씬 | 1월 1주: 정완,오룡
스프라이트 최적화 | bar: 11월 1주 to 11월 2주
| 옵션씬 구현 | 12월 1주: 정완,오룡
| 소셜 기능 구현 | 7월 3주: 프로그래머 공백; 11월 2주: 재범,오룡
| 우편함 구현 | 11월 4주: 재범,오룡
| 랭킹 구현 | 12월 2주: 재범,오룡
| 행동력 구현 | 12월 4주: 재범,오룡
타이틀 씬 구현 | bar: 6월 1주
메인 프레임 구현 | bar: 5월 4주
튜토리얼 구현 | bar: 12월 4주 to 1월 2주
알림 UI | bar: 12월 3주
| 푸쉬 구현 | 6월 1주: 오룡,정완
| 군사력 매치 | 1월 1주: 재범,오룡
패치 씬 | bar: 1월 3주
| 전체 메시지 창 구현(공지/알림용) | 10월 1주: 정완,오룡
| 페이스북 연결 | 1월 2주: 오룡,재범
카카오톡 연결
밴드 연결
전투리플레이 | bar: 11월 4주
방어전 | bar: 11월 3주
아이템 제작씬
그래픽 | 컨셉 아트(유닛) | 5월 3주: 컨셉아트(유닛)
| 원화(유닛) | 5월 4주: 원화(유닛)
| 컨셉아트(영웅) | 8월 2주: 컨셉아트(영웅)
| 원화(영웅) | 8월 3주: 원화(영웅)
| 모델링(컨셉) 1 | 5월 3주: 모델링(컨셉) 1
| 모델링(컨셉) 2 | 5월 4주: 모델링(컨셉) 2
메인 월드맵 씬 UI
월드맵
| UI 전체(아이콘 빼고) | 6월 1주: UI전체
| UI 테마 작업 | 6월 1주: UI 테마작업
| UI 조립 | 6월 3주: UI 조립
부대편성씬 UI
영웅소환씬 UI
창고 씬 UI
테크트리 씬 UI
타이틀
| 프로토타입용 유닛 | 5월 4주: 프로토타입 유닛
월드맵
상점 씬 UI
옵션 씬 UI
소셜 UI
우편함 UI
랭킹 UI
| 근접 1단계 | 6월 1주: 유닛 실작업
원거리 1단계 | bar: 6월 1주 to 10월 4주
스피드 1단계 | bar: 6월 1주 to 10월 4주
근접 2단계 | bar: 6월 1주 to 10월 4주
원거리 2단계 | bar: 6월 1주 to 10월 4주
스피드 2단계 | bar: 6월 1주 to 10월 4주
근접 3단계 | bar: 6월 1주 to 10월 4주
원거리 3단계 | bar: 6월 1주 to 10월 4주
스피드 3단계 | bar: 6월 1주 to 10월 4주
힐러 유닛 | bar: 6월 1주 to 10월 4주
마법사 유닛(*) | bar: 6월 1주 to 10월 4주
창 영웅 | bar: 6월 1주 to 10월 4주
활 영웅 | bar: 6월 1주 to 10월 4주
기병 영웅 | bar: 6월 1주 to 10월 4주
검 영웅 | bar: 6월 1주 to 10월 4주
힐러 영웅 | bar: 6월 1주 to 10월 4주
마법사 영웅 | bar: 6월 1주 to 10월 4주
튜토리얼 UI
패치 UI
전투 SFX
클랜 전리품 아이콘
러프 스케쥴 작성 | bar: 5월 2주
프로토타입 제작 | bar: 6월 1주 to 6월 2주
전체 |  | 5월 1주: 작업내용: 기획 목표: 프로그래밍과 그래픽작업을 할 수 있을정도의 세부적인 기획이 구술된 기획서 완성; 6월 1주: 목표: 프로토타입 완성 사양: * 인게임 전투 15부대:15부대 전투 부대터치후 이동되는 버전 * 적부대 세팅 되게(종류, 병사수); 8월 1주: 목표: * 전투기획 손질 * 월드맵 스크롤 * 전투씬의 윤곽이 나와야 함 사양: * 월드맵 스크롤 되며 타 유저들 스폰 * 터치하면 전투 * 전투전 간단하게라도 대열 바꾸는 기능 있어야 함 * 닥돌 전투 가능 * 터치 이동 가능해야 함; 10월 1주: 목표: * 모든 씬 UI 껍데기 구현; 12월 1주: 작업내용: * 튜토리얼 * 패치 클라이언트
[8 empty] | 작업내용: 실 제작 목표: 모든 기능 다 돌아가는 완성버전 사양: * 기획상의 모든 사양이 구현되어야 한다. * 이후 테스트 확인만 하며 수정작업만 한다 | [25 empty] | 작업내용: 버그 수정 및 발란스 목표: 결제를 제외하고 당장 출시해도 좋을 버전을 만드는것 | [7 empty] | 작업내용: 서비스준비 목표: 결제처리 및 서버준비, 퍼블리셔와의 서비스협의사항 구현

## 월간일정
| 5월 |  |  |  | 6월 |  | 7,8,9 | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 |  |  |  | 1월 |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월
| 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 |  | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주
러프기획 완료
PT
러프 스케쥴 작성
세부기획
프로토타입 제작
메인 월드맵 씬 | bar: 10월 1주 to 10월 2주
전투 구현 | bar: 10월 1주 to 10월 4주
실제작 | bar: 10월 1주 to 2월 4주
버그수정 및 밸런스 | bar: 3월 1주 to 4월 4주
서비스 준비 | bar: 5월 1주 to 6월 4주
| 작업내용: 기획 목표: 프로그래밍과 그래픽작업을 할 수 있을정도의 세부적인 기획이 구술된 기획서 완성 |  |  |  | 목표: 프로토타입 완성 사양: * 인게임 전투 15부대:15부대 전투 부대터치후 이동되는 버전 * 적부대 세팅 되게(종류, 병사수) |  | * 전투기획 손질 | 10월 1주: 목표: * 월드맵 스크롤 및 각 스팟 생산 및 전투코드 * 전투기능의 대부분이 구현되어야 함 사양: * 월드맵 스크롤 되며 타 유저들 스폰 * 터치하면 전투 * 전투전 간단하게라도 대열 바꾸는 기능 있어야 함 * 닥돌 전투 가능 * 터치 이동 가능해야 함 * 스킬 사용 가능해야 함; 11월 1주: 작업내용: * 모든 씬 UI 껍데기 구현 * 타이틀 씬 구현 * 월드맵 씬 구현 * 부대편성 씬 구현 * 영웅 소환 씬 구현 * 창고 씬 구현 * 상점 씬 구현; 12월 1주: 작업내용: *임시리소스 => 정식리소스 * 테크트리 씬 구현 * 세계관 * 오토플레이봇 * 소셜기획 * 퀘스트; 1월 1주: 작업내용: * 테크트리씬 구현 * 옵션 구현 * 우편함 구현 * 소셜 기능 구현 * 랭킹 기능 구현 * 퀘스트구현 및 컨텐츠; 2월 1주: 작업내용: * 튜토리얼 * 패치 클라이언트 * 퀘스트 컨텐츠 * 레이드 * 기타 등등 마무리; 3월 1주: 작업내용: 버그 수정 및 발란스, 최적화 * 오토 플레이 봇 목표: 결제를 제외하고 당장 출시해도 좋을 버전을 만드는것; 5월 1주: 작업내용: 서비스준비 목표: 결제처리 및 서버준비, 퍼블리셔와의 서비스협의사항 구현 * 클라이언트에서 문의게시판으로 갈수 있는 링크제공
작업내용: 실 제작 목표: 모든 기능 다 돌아가는 완성버전 사양: * 기획상의 모든 사양이 구현되어야 한다. * 이후 테스트 확인만 하며 수정작업만 한다