## 가장 큰 범주 (hidden)
파트 | 내용 | 진행상황
기획 | 월드맵 오픈 방식 | 기획 완료
| 자원지 스팟위치 설정 | 기획 완료
| 자원지 획득 방식 | 기획 완료
| 유닛 스테이터스 | 기획 완료
| 유닛 특성(기술 연구) | 검수 필요
| 영웅 스테이터스 | 기획 완료
| 영웅 스킬 | 검수 필요
| 영웅 육성 방식 | 기획 완료

## 세세한 범주
범주 | 내용 | 작업 상황 | 비고 | 비고2
화폐 | 자원 | 기획 완료
| 금화 | 기획 완료
| 금화 소비처 | 기획 완료
스팟 | 안개 | 작업중 | 구름 이미지 제작 요청, 월드맵 구역분할 아직 안함 | 1차 구름 영역 작업완료
| 유저 스팟 | 작업중 | 1차 스팟 위치 작성
| 자원 스팟 | 작업중 | 1차 스팟 위치 작성
| 자원지 획득 방식 | 기획 완료
| 창고 | 기획 완료
| NPC 스팟 | 논의 필요 | NPC구성 방식, 1차 스팟 위치 작성
| 이벤트 스팟 | 논의 필요 | 획득량, 스팟위치 미정
| 스페셜 스팟 | 논의 필요 | 획득량, 스팟위치 미정
| 스팟 리스폰 시간 | 논의 필요 | 시간 설정
부대 | 유닛 상성 | 기획 완료
| 유닛 성격 | 기획 완료
| 유닛 스탯 | 기획 완료
| 기술 연구 | 검토 필요 | 구현문제
| 유닛 보충 및 소모 | 논의 필요 | 보충시 드는 금액
| 부대 크기 | 작업중 | 기획내용 바뀜
| 영웅 스탯 | 기획 완료
| 영웅 육성 방식 | 기획 완료
| 영웅 스킬 | 기획 완료 | 이펙트 제작중
상점 | 시장 | 기획 완료 | UI 제작중
| 장비 상점 | 논의 필요 | 옵션 적용 방식
| 무역상 | 기획 완료 | 경제 관련 문서 작성완료
| 잡화상(캐쉬 상점) | 검토 필요 | 캐쉬 아이템 샘플 존재
전투 | 전투방식 | 기획 완료
| 전투 공식 | 기획 완료 | 수정 가능성 존재
| 매칭룰 | 보류
| 컨트롤 | 기획 완료 | 터치를 이용한 방식
| 인게임 부대 배치 | 작업중 | 구현중
아이템 | 장비 아이템 | 논의 필요 | 제작 방식, 구체 목록 미정
| 장비 아이템 등급 | 기획 완료 | 등급 변동 가능성 있음
| 캐쉬 아이템 | 논의 필요 | 내용물 기획
| 영웅관련 아이템 | 논의 필요 | 징표, 스크롤, 책, 부대 확장 재료 등의 정리
| 각종 아이템 아이콘 | 보류
기타 | 세계관 | 검토 필요 | 샘플 작성 완료
| 퀘스트 | 보류
| 랭크 | 보류 | UI 문서는 작성
| 옵션 | 검토 필요 | 기능 확정 필요
| 우편함 | 검토 필요 | 기능 확정 필요(소셜과 연관)
UI | 월드맵 | 기획 완료 | 배경 이미지 제작 완료 | 기본 기능만 들어가있음
| 로비화면 | 기획 완료 | 임시 데이터 사용중 | 임시 데이터를 사용하는 부분만 완료
| 부대편성 | 기획 완료 | 임시 UI 사용중, 확정되면 UI요청 | 내부 데이터가 부족해 추가작업 불가능
| 기술 연구 | 보류 | UI 제작 가능하나 기획쪽이 확정되지 않음
| 창고 | 기획 완료 | UI 제작완료
| 영웅 고용 | 기획 완료 | UI 테스트중(러프한 작업)
| 랭크 | 보류
| 소셜 | 검토 필요 | 샘플 작성 완료
| 우편함 | 검토 필요 | 기능 확정 및 UI 제작 필요
| 옵션 | 검토 필요 | 기능 확정 및 UI 제작 필요
| 인게임 결과 화면 | 보류
| 시장 진입 화면 | 기획 완료 | UI 제작중
| 장비상점 | 논의 필요 | 옵션 적용 방식
| 무역상 | 논의 필요 | UI 제작중
| 잡화상(캐쉬 상점) | 논의 필요 | 기타탭 내용물은 확정되지 않음 | 내부 데이터가 부족해 추가작업 불가능